AYUDA MEMORIA

DEPARTAMENTO DE  LIMA

RED VIAL NACIONAL

A.1	PROYECTOS DE INVERSIÓN

- CARRETERA CAÑETE – LUNAHUANA (37,8 Km.)

OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CONCLUIDOS

TERMINO DE OBRA: 30/11/2015

Ruta 	:	Ruta Nacional PE-24

Ubicación	:	Provincia de Cañete

La zona del proyecto se encuentra ubicada en la Región Lima, Provincia  de Cañete y pertenece a la Red Vial Nacional, con código de Ruta Nº PE 24, iniciándose en el Km 05+400 en el distrito de Imperial (Estadio Oscar Ramos), y finalizando el trazo en el km 42+844.232 a la salida de Lunahuaná, Anexo de Uchupampa.

Proyecto financiado mediante el Contrato de  Préstamo BID N° 1827/OC-PE.

Mediante R.D. N° 263-2013-MTC/20 del 11/04/2013 se aprueba el Expediente Técnico del proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cañete – Lunahuaná.

Plazo	:	540 días calendario.

Población Beneficiaria	:	195,792 habitantes

Código SNIP	:	57852

Tiempos de viaje:

Antes	:	1 hora 30 minutos

Después 	:	55 minutos

El Proyecto contempla la ejecución a nivel de carpeta asfáltica en caliente de la carretera Cañete – Lunahuaná así como la ampliación y construcción de los puentes Socsi y Jita (de dos vías).

El 25/06/2013 se inició el proceso de licitación LPI N° 001-2013-MTC/20, con un valor referencial ascendente a la suma de S/. 103 685 348,03, con precios al mes de agosto 2012.

Contratista:

Consorcio Vial Lunahuaná (Johe S.A - Constructores y Mineros Contratistas Generales)

Contrato  N° 0126 -2013-MTC/20 suscrito el 18/11/2013, por S/. 116 930 852,52.

Supervisión:

CONSORCIO SUPERVISOR VIAL (Acruta & Tapia Ingenieros SAC   - Asistencia Técnica y Jurídica)

Contrato N° 137-2013-MTC/20  del 12/12/2013, por S/. 8 557 646.15.

Inicio contractual de obra

Entrega de Terreno	   	:	05/12/2013.

Inicio de Supervisión	   	:	27/12/2013 (Fecha de Contrato  + 15 días)

Inicio de Ejecución de Obra	 	:	11/01/2014 (Inicio de Supervisión + 15 días)

Término de Obra		:	30/11/2015

Inversión Total:

| 136,288,194.84 | Total Obra |
| --- | --- |
| 9,157,584.70 | Total Supervisión |
| S/. 145,445,779.54 | Inversión Total |

- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALA – CALANGO – LA CAPILLA (25,5 Km.)

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE CONCLUIDOS EL 03/12/2013

Proyecto ubicado en la Ruta Nacional Nº PE-1SA, entre los distritos de Mala y Calango, en la provincia de Cañete.

Beneficiarios Directos	:	30 105 habitantes (pobladores de la ciudad de Mala, San José del Monte, Aymará, San Juan de Correviento, Calango, La Vuelta y La Capilla).

Tiempo de viaje:

Antes	:	1 hora

Después	:	40 minutos

Puentes incluidos en el proyecto: Corre Viento (Km. 16+621); Puente Yuncaviri (Km. 22+664)

Contratista:

CONSORCIO MALA II (NEPTUNO CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. - CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A.)

Contrato de Obra Nº 040-2012-MTC/20, suscrito el 28/05/2012, por S/. 47 954 257,75.

Supervisión:

Consorcio Supervisor Calango (Acruta & Tapia – Corpei S.A.)

Consultoría de Obra Nº 028-2012-MTC/20, suscrito el 24/04/2012, por el monto de S/. 4 153 113,24.

Entrega de terreno	:	12/07/2012 (Adenda N° 01)

Inicio de Obras	:	12/08/2012 Debido al atraso en la liberación de predios afectados en el área de intervención, se pospuso el inicio de las obras hasta el 12/08/2012 (Inicio Contractual).

Inversión Total(Incluido Adicionales y Deductivos):

Costo Obra	:	S/. 55 112 924,68  (*)

Costo de Supervisión	:	S/.   4 576 764,65

TOTAL	:	S/. 59 689 689,33

Resolución de liquidación de obra: R.D. N° 372-2014-MTC/20 (06/05/2014)

Término contractual de la obra	:	03/12/2013.

- MEJORAMIENTO DE LA  CARRETERA PUENTE RICARDO PALMA – LA OROYA: Variante Empalme Ruta PE-022, Km. 101+379, Río Blanco – Empalme Ruta PE – 3S Km 21+918 (Huari): 4,22 Km. (Desvios) + 78 Km. (Variante) + 3,5 Km. (Túnel)

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN ELABORACION. TERMINO DEL ESTUDIO PREVISTO PARA SETIEMBRE 2016

Forma parte de la Ruta Nacional Nº PE-22, Provincia de Huarochirí, en el departamento de Lima y la Provincia de Yauli en el departamento de Junín

Población Beneficiaria	:	71,790 habitantes

Mediante R.D. N° 041-2013-MTC/20 del 23/01/2013 se aprueba administrativamente el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Puente Ricardo Palma – La Oroya; Variante Emp. Ruta PE-022 Km. 101+379 (Río Blanco) – Emp. Ruta PE-3S Km. 21+918 (Huari).

Monto de Inversión	:	S/. 401, 121,788.25 (estimado)

Características Técnicas:

Longitud 	:	86 Km. [(4.22 Km (desvíos) + 78 Km (Variante) + 3.5 Km (Túnel)]

Velocidad Directriz	:	60 km/h

Ancho de rodadura	:	6.60 m.

Ancho de explanaciones	:	9.0 a 11.60 m

Superficie de rodadura	:	CAC (7.5 cm)

Pendientes	:	máxima (8%), mínima (2%)

Bermas	:	1.20 m a cada lado

Cunetas 	:	0.50 x1.00 m revestidas de concreto

Descripción del Proyecto:

La carretera tiene como alternativa seleccionada la realización de una variante de 78 Km. y un Túnel de 3.5 Km, cuya construcción de la variante será de dos carriles, con características de sección transversal idénticas a la Carretera Central.

Código SNIP	:		181086

Monto de la inversión	:		S/. 401 121,788.25 (estimado)

Monto de obra		:		S/. 354’976,033.85 (estimado)

Plazo de ejecución de obra		:		24 meses

Aprobación del Perfil		:		R.D N° 041-2013-MTC/20.6 del 23/01/2013.

Población beneficiada		:	71,790 habitantes

Situación Actual:

Contrato N° 111-2015-MTC/20, suscrito el 21/10/2015, con el Consorcio Vial Rio Blanco (Urci Consultores SL Sucursal Del Perú, IH Asesores y Consultores SAC y Dremc Consultores SA),   por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 2 720 523.33.

Inicio del servicio: 05/11/2015.

- Componente de Ingeniería:

Informe Inicial	:	Conforme (Oficio N° 145-2015-MTC/20.6 del 29/12/2015, no generará pago).

Informe de Avance N° 1	:	Conforme (Oficio N° 062-2016-MTC/20.6 del 10/02/2016, se tramitó pago).

Informe de Avance N° 2	:	Conforme (Oficio N° 227-2016-MTC/20.6 del 21/04/2016, se tramitó pago).

Informe N° 3 -BIF	:	07/05/2015 (Fecha de presentación)

- Componente Ambiental:

Único entregable	:	07/05/2015 (Fecha de presentación)

- Componente Arqueológico:

Primer entregable	:	Conforme (Oficio N° 235-2016-MTC/20.6 del 26/04/2016, Memorándum N° 2452-2016-MTC/20.15 e Informe N° 065-2016-MTC/20.6.3/YBC)

Segundo entregable	:	07/05/2016 (Fecha de presentación)

- CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL AUTOPISTA RAMIRO PRIALE AV. LAS TORRES y CARRETERA CENTRAL, TRAMO: Av. CIRCUNVALACION – CARRETERA CENTRAL Y AMPLIACION PUENTE HUACHIPA:9,11 Km.

OBRA CONCLUIDA EL 11/10/2011

Tiempos de viaje:

Antes	: 1 hora

Después 	: 0.1 horas

La obra estuvo a cargo de la empresa Contratista Conalvías S.A. Sucursal Perú, y la supervisión de las obras está a cargo del Consorcio Supervisor Las Torres (Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. - JNR Consultores S.A.).

Inicio de los trabajos	:	16/03/2010

Término de obra	:	11/10/2011

Inversión Total	:	S/.59,35 millones (Obra + Supervisión).

- CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CENTRAL: TRAMO: AUTOPISTA PUENTE LOS ANGELES – RICARDO PALMA (INCLUYE PUENTE CAJAMARQUILLA): 9,7 Km.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD EN PROCESO DE SELECCION CP N° 074-2015-MTC/20

Proyecto ubicado en la Ruta Nacional PE-22, provincia de Lima.

Proyecto original modificado debido a las competencias de la Municipalidad de Lima, actualmente se denomina: “Construcción y Mejoramiento de la Carretera: Tramo Autopista - Puente Los Ángeles  Ricardo Palma”.

Nivel de Intervención de la Obra:

Denominación del proyecto	:	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Central, tramo: Autopista Puente Los Angeles – Ricardo Palma.

Aprobación del Perfil	:	R.D N° 1055-2013-MTC/20 del 17/10/2013.

Código SNIP 	:	N°: 250356.

Monto de la inversión	:	S/. 1 131 289,181.78 (estimado)

Monto de obra	:	S/. 1 060 340,713.25 (estimado)

Plazo de Obra	:	36 meses

Población beneficiada	:	705,107 habitantes

Características Técnicas (del Perfil):

- Velocidad Directriz	:	100 Km/h.

- Ancho de Calzada	:	3.60 m por carril

- Bermas	:	0.90 a 1.50 m por cada lado

- Ancho de la plataforma	:	25.40 m

- Carriles	:	2 carriles por sentido

- Superficie de rodadura	:	Asfaltado

- Radio	:	30 m

- Pendiente máxima	:	5%

Descripción del Proyecto:

La alternativa seleccionada comprende:

- 01 Túnel de 9.140 Km.

- 02 Intercambios Viales, uno en el Pte. Los Ángeles y el otro en el Km. 30.300 en la carretera central.

- 01 Viaducto en Pte. Los Ángeles empalme intercambio a túnel, Long. 0.150 Km.

- 01 Viaducto en Pte. Los Ángeles empalme intercambio a túnel, Long. 0.400 Km.

Situación actual:

El 31/12/2015 se dio inicio al CP N° 074-2015-MTC/20, con un valor referencial de S/. 1 655 610,93, para seleccionar al consultor que elaborará el Estudio de Factibilidad para la Construcción y Mejoramiento de la Carretera Central: Tramo Autopista Pte. Los Angeles - Ricardo Palma; siendo el cronograma del proceso el siguiente:

Absolución de Consultas	:	15/01/2016

Absolución de Observaciones	:	29/01/2016

Bases observadas ante el OSCE.  El 23/02/2016 el OSCE emitió el Pronunciamiento N° 323-2016/DSU.

El Comité Especial solicitó al OSCE (Oficio N° 003-2016-RVM N° 461-2015-MTC/20-CP N° 0074-2015-MTC/20 del 07/03/2016), una aclaración sobre el Informe N° 150-2016-MTC/20.3 elaborado por la UGAL (este informe fue solicitado en el pronunciamiento arriba indicado). Una vez que se tenga respuesta de la OSCE, el Comité Especial deberá proceder a integrar las Bases y modificar las fechas de registro de participantes, integración de Bases, presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro.

La fecha estimada de inicio del Estudio de factibilidad es el mes de Junio-2016.

- CARRETERA HUAURA – SAYÁN – CHURÍN (PTE. TINGO) (104,40 Km.)

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18, ubicado en las provincias de Huaura y Oyón del departamento de Lima.

Beneficiarios Directos	:	58,550 (N° de personas)

Tramos:

- Tramo: Huaura – Sayán			(44,5 Km.)

- Tramo: Sayán – Pte. Tingo		 	(54,8 Km.)

- Pte. Tingo – Churín			(5,1 Km.)

Mediante Resolución Ministerial N° 196-2008-MTC/01 de fecha 17/01/2008, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional de Lima, la Compañía de Minas Buenaventura S.A. y la Empresa Minera Los Quenuales S.A; para la elaboración del Estudio de Preinversión (Factibilidad), Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.

Las Compañías Mineras contrataron a la Consultora CPS de Ingeniería para la ejecución de los estudios de Factibilidad y Definitivo de los tramos I y II, y la Consultora Barriga Dall’orto  S.A., para el tramo III, los mismos que se realizaron de acuerdo a los Términos de Referencia elaborados por PROVIAS NACIONAL.

Mediante memorándum N° 1193-2012-MTC/09.02 del 14/06/2012, la oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, aprueba el Estudio de Factibilidad y otorga la Declaración de Viabilidad al Proyecto.

Mediante Oficio N° 1101-2014-MTC/09.02 de fecha 26/11/2014, la OPI-MTC verificó la viabilidad del Proyecto: Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Huaura – Sayán – Churín, con código SNIP 34470.

- Tramo I: Huaura – Sayán y Tramo: II Sayán – Puente Tingo: 99,3 Km.

INICIO DE OBRAS: 24/04/2013.  TERMINO CONTRACTUAL JULIO 2016

La obra comprende  la rehabilitación y mejoramiento a nivel de asfalto en caliente de 99.280 Km. El Proyecto, ubicado en el Departamento de Lima, se divide en dos tramos, el primero del inicio a 1+190.22 Km., de la ciudad de Huaura y el término en el Km. 44+509, al ingreso de la ciudad de Sayán y el segundo tramo que se inicia en este punto y termina en el puente Tingo, sobre el río Checras con 54+774 Km. El recorrido de la carretera cubre zonas tanto de la costa como de la sierra. El desarrollo de esta carretera posibilita el ahorro de recursos, a través de la reducción de tiempos de viaje del usuario, los costos de operación de los medios de transporte y mantenimiento de la carretera. Con el mejoramiento geométrico de la actual carretera se brindará seguridad y confort a los viajeros y transportistas, al tener una obra que responde a las actuales normas de diseño de carreteras.

Mediante RD N° 774-2012-MTC/20, del 28/09/2012, rectificada con RD N° 954-2012-MTC/20 del 14/11/2012, se aprobó el Estudio definitivo elaborado por CPS de Ingeniería SAC,  para la ejecución de la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín, Tramo: Huaura-Sayán-Puente Tingo, con un presupuesto ascendente a S/. 488 937 190.44. Incl. IGV, con precios a Abril del 2012 y plazo de ejecución de obra de 720 d.c.

Contratista:

Consorcio Vial Huaura (Constructora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú – JJC Contratistas Generales SA)

Contrato de Ejecución de Obra N° 063-2013-MTC/20, suscrito en fecha 05/03/2013

Monto contractual: S/. 531 425 832.29, precio a Abril 2012 y plazo de ejecución de 720 d.c.

Supervisión:

Consorcio Supervisor Huaura (Hob-Alpha Consult S.A.)

Contrato de  Supervisión N°042-2013-MTC/20 suscrito el 22/03/2013.

Monto contratado S/. 33 423 969,53.

Entrega de Terreno	:	23/04/2013

Inicio de la obra	:	24/04/2013

Inversión Actual:

Costo de Ejecución de obra		S/. 684,128,971.04

Costo de Supervisión de Obra		S/.   39,979,584.56

Costo de inversión actual		S/. 724,108,555.60

El 11/09/2015 se recepcionó el Tramo I: Km 00+218 - Km 44+509, queda pendiente la ejecución del segundo tramo hasta el Puente Tingo.

La empresa contratista ha solicitado veintinueve ampliaciones de plazo, con lo cual la fecha de término de obra se ha desplazado al 20/07/2016.

Avance ejecutado	:	81.47% (Al 30/04/2016)

- Tramo III: Puente Tingo – Churín: 5,1 Km.

CONTRATO DE OBRA SUSCRITO EL 28.AGO.15. INICIO DE OBRAS: 14/10/2015

TERMINO PREVISTO JUNIO 2016

Descripción del proyecto:

Mejoramiento de la carretera en toda su longitud que incluye el remplazo y mejoramiento de los Puentes Tingo y Ayarpongo, analizando las alternativas de pavimento a nivel de asfalto.

Características Técnicas del Proyecto

- Ancho de Calzada			: 	6.60 m.

- Ancho de Bermas a cada lado	:	0.90 m. – 1.20 m.

- Pendiente Máxima			:	8%

- Sobre ancho máximo			:	1.80 m.

- Peralte máximo			:	8%

- Máximo Sobre ancho			:	2.80 m

- Bombeo de la Calzada 			:	2.5%

- Velocidad Directriz			:	30 km/hr a 40 km/hr

- Radio Mínimo Normal			:	50 m. para Vd=40 km/h

30 m. para Vd.= 30 km/h

- Pavimento			:	Carpeta asfáltica (9 cm.), Base (15 cm.), Sub base (20 cm.)

Puentes:

- Puente Tingo			:	Localizado en la carretera Churín – Oyón,  en el Km  100 + 653.800 (inicio) perteneciente a la Ruta Nacional  016, y cruza el río Checra, se ubica el puente en la provincia de Oyón, departamento de Lima

El proyecto consiste en la construcción de un puente de 01 tramo, tipo viga de concreto postensado con losa de concreto armado, con una longitud de 26.60 m (entre ejes de apoyo), luz libre entre caras de estribos de 25.0 m

- Puente Ayarpongo		:		Localizado en la carretera Churín – Oyón, tramo Puente Tingo - Churín, en el Km 106 + 299.70 perteneciente a la Ruta Nacional 016, y cruza la quebrada que lleva el mismo nombre.

Construcción de un puente de 01 tramo, tipo pórtico de concreto armado, con una longitud de 16.672 m (entre extremos de losa), luz libre entre caras de muros del pórtico de 14.00 m, y luz entre ejes de muro de 15.72 m

Mediante R.D. N° 027-2015-MTC/20 de fecha 19/01/2015 se aprueba administrativamente el estudio Definitivo para la Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huaura – Sayán – Churín, tramo: Puente Tingo -  Churín, con un presupuesto de obra ascendente a S/.32 006 727,76, con precios referidos al mes de agosto 2014 y un plazo de ejecución de 180 d.c.

Contratista:

E. Reyna C. SAC Contratistas Generales

Contrato N° 078-2015-MTC/20 del 28/08/2015, con la empresa E. Reyna C. SAC Contratistas Generales

Monto de su propuesta Económica ascendente a S/. 33 991 144.88

Supervisión:

Investigación y Control de Calidad S.A. Sucursal del Perú

Contrato de Supervisión de Obra N° 098-2015-MTC/20 del 25/09/2015

Monto de su oferta económica ascendente a la suma de S/. 2 419 822.19.

Con fecha 11/09/2015, se firmó la Adenda N° 01 al Contrato de Ejecución de Obra 078-2015-MTC/20 con el objeto de postergar la fecha de entrega de terreno para el 13/10/2015, postergando el inicio del plazo de obra para el 14/10/2015.

Entrega de Terreno	:	13/10/2015

Inicio de Obra	:	14/10/2015

Plazo	:	180 d.c.

Situación Actual:

Avance ejecutado	:	65,62% (Al 30/04/2016)

Termino contractual	:	29/04/2016.

Término estimado	:	Junio 2016

Inversión Total:

Obra	:	S/. 33 991 144,88

Supervisión	:	S/.   2 419 822,19

Total	:	S/.  36 410 967,07

- CARRETERA CHURÍN – OYÓN (29,2 Km.)

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18, ubicada en la provincia de Oyón y departamento de Lima.

Mediante Resolución Ministerial N° 196-2008-MTC/01 de fecha 17/01/2008, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Regional de Lima, la Compañía de Minas Buenaventura S.A. y la Empresa Minera Los Quenuales S.A; para la elaboración del Estudio de Preinversión (Factibilidad), Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.

Con fecha 12/11/2009 se suscribió el Convenio de Cooperación N° 043-2009-MTC/20 entre PROVIAS NACIONAL, Cía. de Minas Buenaventura S.A., Cía. Minera Raura S.A. y Cía. Minera Los Quenuales S.A., con el objeto de establecer los términos y condiciones para el financiamiento, ejecución y supervisión para la “Rehabilitación y mejoramiento del tramo carretera Churín - Oyón. las mineras se comprometen a ejecutar la totalidad del tramo, estando la supervisión a cargo de Provías Nacional.

El proyecto se dividió en dos sectores:

- Sector: Churín – Km. 131 (24,2 Km.):

OBRA CONCLUIDA EL 18/12/2011

Proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento, ubicado en el distrito de Pachangará, en la Provincia de Oyón; logrando una reducción aproximada de dos horas en los tiempos de viaje (Antes: 03 horas - Después:01 hora)

Entrega del terreno	:	01/06/2010

Inicio de los trabajos	:	02/06//2010

Término de la obra	:	18/12/2011

Inversión Total	:	S/. 104 443 602,55.

- Sector:  Km. 131 – Oyón (Km. 135+050) y Acceso a Oyón: 4,96 Km.

OBRA CONCLUIDA EL 18/01/2012

Trabajos de Rehabilitación y Mejoramiento. Los tiempos de viaje aproximado son: Antes: 4.5  horas (velocidad promedio aproximado 15 Km./h.) - Después:	1.2 Horas (velocidad promedio aproximado 60 Km./h.)

La entrega del terreno se realizó el 23.Set.11, habiéndose concluido el 18.Ene.12.

Inversión Total: S/. 9 763 631,44.

- CARRETERA OYÓN – AMBO (149,9 Km.)

FACTIBILIDAD APROBADA EL 20/03/2014.

ESTUDIO DEFINITIVO APROBADO CON R.D. N° 1311-2015-MTC/20 DE FECHA 15/12/2015

OBRA A SER EJECUTADA COMO OBRA PUBLICA

Código SNIP	:	116051

Forma parte de la Ruta Nacional N° PE-18, ubicada en las provincias de Oyón (Departamento de Lima), Daniel A. Carrión (Departamento de Pasco) y provincia de Ambo (Departamento de Huánuco).

Estudio de Perfil aprobado con Resolución Directoral N° 876-2009-MTC/20 del 24/07/2009.

El 08/06/2012 se suscribió el Contrato de Consultoría de Obra Nº 043-2012-MTC/20, con el Consorcio CESEL – SIGT S.A., por el monto de S/. 6 863 778,18, para la elaboración del  “Estudio de Factibilidad y Definitivo para el Mejoramiento de la Carretera Oyón – Ambo”.

Mediante Oficio N° 1360-2012-MTC/20.6 del 13/06/2012, se comunicó al Consorcio CESEL - SIGT, que de acuerdo a lo establecido en la Cláusula Sexta: vigencia, inicio y culminación de la prestación, numeral 6.4 del Contrato, se establece como fecha de inicio el 26/06/2012.

Descripción del Proyecto:

Mejoramiento de la carretera a nivel de pavimento rígido (concreto hidráulico) en toda su longitud que incluye el remplazo y construcción de todos las estructuras existentes (alcantarillas, cunetas, badenes, muros, puentes, etc.)

Sectores: 03 sectores

Variantes:

Sector I

Sector II

Sector III

Puentes:

Sector I:     No se proyectó, por no requerirse

Sector II:

| PROGRESIVA PROYECTO | Nombre | Alternativa propuestas | Luz de la Estructura a Proyectar |
| --- | --- | --- | --- |
| 212+029.00 | Huarautambo | Puente tipo Losa | L= 9.0 m |
| 219+783.00 | Ciprés | Puente tipo Losa | L= 9.0 m |
| 223+368.00 | Michivilca Rumi | Puente tipo Losa | L= 9.0 m |
| 225+329.00 | Jatunragra | Puente tipo Losa | L= 7.0 m |
| 227+981.00 | Uspachaca | Puente tipo Losa | L= 8.0 m |

Sector III:    No se proyectó por no requerirse.

Estudio de Factibilidad:

Mediante Resolución Directoral N°201-2014-MTC/20 de fecha 20/03/2014 se aprueba el estudio de preinversión a nivel de Factibilidad del proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyón - Ambo“, siendo el monto de inversión de la alternativa seleccionada, de S/. 931’980,245.36s financieros o de  mercado (US $ 358’453,940.52 Dólares Americanos), monto que permitirá el Mejoramiento a nivel de Pavimento Rígido con un periodo de diseño de 20 años.

Estudio Definitivo:

Mediante Resolución Directoral N° 1311-2015-MTC/20 de fecha 15/12/2015 se aprueba el estudio Definitivo del proyecto “Mejoramiento de la carretera Oyon - Ambo“, siendo el monto de inversión de S/.  1, 349, 993,329.32,  monto que permitirá el Mejoramiento a nivel de Pavimento Rígido con un periodo de diseño de 20 años, siendo el plazo de ejecución de obra de 900 días calendario.

Mediante Oficio N° 2378-2015-MTC/20 de fecha 21/12/2015, PROVIAS NACIONAL comunica al Jefe de la Unidad Formuladora de PROINVERSION, que por disposición de la Alta Dirección del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Sector ha decidido llevar a cabo el PIP “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo” bajo la modalidad de Asociación Público – Privada.

A la fecha, el MTC ha comunicado a Provías Nacional que esta carretera “Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo” será ejecutada mediante obra pública; para lo cual, se gestionarán los recursos correspondientes.	Asimismo, la longitud total se dividirá en tres tramos, iniciándose por el tramo cuya liberación de interferencias y derecho de vía se encuentren saneados; asimismo, que se garantice la identificación para el Depósito de Material Excedente (DME).

Presupuesto de obra (03 tramos)	:	S/.1,349,993,329.32 (Pavimento de concreto con cemento portland)

Plazo de ejecución de obra				:	900 días calendario

Población Beneficiaria				:	93,878 habitantes

- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RÍO SECO – EL AHORCADO – SAYAN (42,6 Km.)

OBRA CONCLUIDA EL 08/08/2014

La carretera permitirá la interconexión entre las provincias de Huaura, Huaral y Oyón. Pertenece al Ramal PE-1N de la Red Vial Nacional con 42,6 Km., iniciando en el sector Rio Seco (Emp. PE-1N).

Tanto la ejecución de la Obra, como la Supervisión de la misma son financiadas mediante el Contrato de préstamo BID-1827/OC-PE, cuya no objeción se dio en fecha 03/02/2012, en el caso de la ejecución de la obra y en fecha 22.Ene.13, en el caso de la supervisión.

Tiempos estimados de viaje:

- Antes	: 	2.5 horas

- Después	:	1.45 horas

Mediante Resolución Ministerial N° 196-2008-MTC/01 del 17/01/2008, se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Gobierno Regional Lima, Compañía de Minas Buenaventura S.A. y Compañía Minera Los Quenuales; para la elaboración del Estudio de Pre Inversión (Factibilidad), Estudio Definitivo y ejecución de obra.

Mediante Resolución Directoral N° 092-2012-MTC/20 del 16/02/2012,  que aprueba el Estudio Definitivo del proyecto de Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Río Seco – El Ahorcado – Sayán, con un presupuesto de obra ascendente a S/. 57 775 071,04, con precios referidos al mes de setiembre 2011 y un plazo de ejecución de 12 meses.

Mediante R.D. N° 366-2012-MTC/20 del 08/06/2012, se precisa que el “Expediente Técnico del Estudio Definitivo del Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Río Seco – El Ahorcado – Sayán, aprobado con R.D. N° 092-2012-MTC/20 del 16.Feb.12, fue incluido en la cartera de Proyectos del Programa de Mejoramiento a nivel de Transitabilidad  de la Red Vial Nacional, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, con el Préstamo 1827/OC-PE, por lo que se gestionó el cambio de fuente de financiamiento y retiro de la declaración de la viabilidad, habiendo posteriormente la Dirección General de Política de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Informe Técnico N° 040-2012-EF/63.01, del 02.May.12 y Formato de Declaración de Viabilidad, declarado la viabilidad del proyecto con código SNIP 34473.

Contratista:

Consorcio Sayán (Superconcreto  del Perú S.A. - Constructores y Mineros Contratistas Generales S.A.C.)

Contrato de Obra Nº 102-2012-MTC/20, del 15.Nov.12 por  S/. 68 547 038,87. Inc. IGV.

Supervisión:

Consorcio Supervisor Sayán (JNR Consultores S.A - CPS de Ingeniería)

Contrato de Supervisión de Obra N° 020-2013-MTC/20, de fecha 29/01/2013. por  S/. 4 731 091,38

El 28/11/2012, se realizó la entrega de terreno. El 06/02/2013 se dio inicio a los servicios del Contrato de Supervisión, con la revisión del estudio.

Mediante Adenda N° 01, se trasladó la fecha de inicio de los trabajos para el 08/03/2013.

Término de los trabajos:	08/08/2014

Inversión actual:

Costo de obra	:		S/. 78 021 328,59

Costo de supervisión	:		S/.   5´659,920.13

Inversión total			S/. 83 681 248,72

- CARRETERA ACOS – HUAYLLAY: 87,2 Km. Aprox.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL APROBADO MEDIANTE R.D. N° 434-2015-MTC/20 DE FECHA 02/06/2015

PROCESO DE SELECCION DEL CONSULTOR PARA EL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DECLARADO DESIERTO

Ubicado entre los departamentos de Lima (provincia de Huaral) y Pasco (provincia de Pasco), en la ruta nacional PE-20C (ex ramal PE-1NC).

| Características: | Inicio | Fin | Ancho | Superficie | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00+000 | 10+000 | 3.80 - 4.50 | afirmada | regular a malo |
|  | 10+000 | 35+000 | 4.00 - 5.40 | afirmada | regular |
|  | 35+000 | 89+000 | 4.60 - 6.20 | afirmada | regular |

Características Técnicas del Proyecto:

Longitud	:	87,21 Km (Empalma antes del ingreso a Huayllay con el trazo del proyecto

de la Carretera Canta – Huayllay).

Tramo I	:	del 00+000 al 29+643

Tramo II	:	del 29+643 al 57+610

Tramo III	:	del 57+610 al 76+800

Tramo IV	:	del 76+800 al 87+210

Sección	:	Los cuatro tramos, calzada 6.60 m y bermas 1.00 m a cada lado

Tipo de estructura	:	Tratamiento superficial bicapa (TSB).

Descripción del proyecto

Nombre	:	Construcción y Mejoramiento de la Carretera Acos - Huallay

Monto de Inversión	:	S/. 355 589 529,13

Para la Obra presupuesto de S/. 328 745 091.78 (ene-15).

Plazo de ejecución	:	720 días calendario (24 meses)

El 23/07/2014 se suscribió el Contrato N° 69-2014-MTC/20, con el Consorcio Transprojects SRL & Roger Bernardo Silvera Ludeña, por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 343 025,35;  a fin de elaborar el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil.

El 08/08/2014 se inició la elaboración del estudio a nivel de perfil.

El 13/05/2015, la OPI-MTC, mediante Memorándum N° 1523-2015-MTC/09.02, aprueba el Estudio de Perfil y recomienda continuar con el Estudio a nivel de Factibilidad.

Mediante R.D. N° 434-2015-MTC/20 de fecha 02/06/2015, se aprueba administrativamente el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil para el proyecto de Mejoramiento de la Carretera Acos – Huayllay, con un costo de inversión ascendente a S/. 355 589 529,13, con precios referidos a octubre 2014.

Estudio de Preinversión a nivel de FACTIBILIDAD

El 18/12/2015 se dio inicio al CP N° 64-2015-MTC/20 para seleccionar al Consultor que elaborará el Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad para el Mejoramiento de la Carretera Acos – Huayllay, con un valor referencial de S/.2 150 881,74.

El 02/02/2016 se declaró DESIERTO el proceso de selección en mención, al no haber quedado valida ninguna propuesta. Por consiguiente el inicio del Estudio de Factibilidad depende del cronograma que se establezca para la segunda convocatoria del proceso de selección.

El 18/02/2016 mediante Memorándum N° 321-2016-MTC/20.6, se comunicó a la Unidad de Procesos de Selección que persiste la necesidad de contratar al Consultor que se encargará de la elaboración del Estudio y se solicitó gestionar la Segunda Convocatoria.

El 03/03/2016 mediante Informe N° 535-2016-MTC/20.4, se recibe la certificación de disponibilidad presupuestal para la segunda Convocatoria, solicitada mediante Memorándum N° 376-2016-MTC/20.6.

El 29/03/2016 mediante Memorándum N° 564-2016-MTC/20.6, se solicitó a la Oficina de Administración la aprobación de Expediente de Contratación de la segunda convocatoria, con un Valor Referencial ascendente a S/. 2 161 761.58, con precios al mes de febrero de 2016.

- CARRETERA LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV, COCHAMARCA – EMP PE-3N (206,2 Km.)

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL LIMA – CANTA – HUAYLLAY – DV. COCHAMARCA – EMP. PE-3N

INICIO DE LOS TRABAJOS: 30/09/2014

El objetivo del proyecto es mejorar y asegurar la accesibilidad y transitabilidad permanente de transporte de pasajeros  y carga en condiciones de continuidad, fluidez y seguridad  en la carretera Lima – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N, buscando la sostenibilidad de las inversiones  y contribuyendo a la Competitividad global del país.

Población directamente beneficiada	:	174 476 habitantes

Código SNIP		:	3271

“REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LIMA-CANTA-LA VIUDA-UNISH”

La República del Perú viene desarrollando el primer Contrato de Mejoramiento, Rehabilitación y Conservación por Niveles de Servicio (CMRC) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una contrapartida del Gobierno Central, en el  corredor vial Lima  – Canta – Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N por un plazo de 08 años.

El costo total estimado del proyecto será de US$ 220 millones, siendo US$70 millones financiados con recursos del Capital Ordinario del Banco y US$150 millones de aporte local, que incluye los costos de las obras, la conservación del corredor, la supervisión y la gestión del contrato por 8 años.

Tramos comprendidos en el Corredor Vial:

Componentes del Proyecto:

El proyecto comprende el financiamiento de los siguientes componentes:

(*) Con respecto al Tramo de Lima – Canta, mediante Contrato N° 032-2012 (suscrito el 11/05/2012) a la fecha se viene ejecutando la Obra de Rehabilitación y Mejoramiento cuyo término contractual es el 03/08/2016.

- Obra Obligatoria Inicial tipo I - Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Canta - Huayllay (Long=96.108 Km): Incluye el mejoramiento del tramo y su pavimentación en 7.20 m. de la calzada con bermas a cada lado. Asimismo incluyen inversiones que se destinan al mejoramiento de la seguridad vial, en actividades de señalización vertical y horizontal, barreras de protección, e inversiones de mitigación ambiental y social.

- Obra Obligatoria Inicial tipo II - Tramo Huayllay - Empalme PE–3N (Long=30.6 Km): obras a ser ejecutadas con el fin alcanzar los indicadores de conservación, para su conservación posterior.

- Obras Obligatorias Programadas Lima – Emp. PE-3N (Long=206.178 Km.): También se incluyen las obras programadas en todo el corredor que resulten ser necesarios ejecutar para mantener los niveles de servicio estipulados.

- Conservación del Tramo Lima – Emp. PE-3N (Long=206.178 Km.): Comprende la conservación rutinaria por niveles de servicio de todo el corredor, desde la culminación de las obras obligatorias iniciales hasta el término de los 8 años.

- Obras Obligatorias Complementarias - Construcción de dos Estaciones de Peaje y dos Estaciones de Pesaje simplificado: Esto permitirá gestionar adecuadamente el tráfico y las sobrecargas del tráfico en el corredor vial.

- Atenciones Especiales - Tramo Lima – Emp. PE-3N (Long=206.178 Km.): Comprende la atención de las situaciones especiales como las emergencias viales que se presenten en el corredor durante el plazo de 8 años.

Datos Generales del Contratista y Supervisor:

Entrega de Terreno	:	29/09/2014 (tramo Canta – Huayllay – Dv Cochamarca – Empalme PE-3N

(Tramos: 2,3 y4)

Inicio de obras	:	30/09/2014

En fecha 29/09/14 se realizó la toma de posesión del sitio de las obras del tramo Canta – Huayllay – Dv Cochamarca – Empalme PE -3N por parte del Contratista Consorcio Vial Huayllay, siendo la fecha de inicio del plazo de las obras el día 30/09/2014, con la ejecución de la Obra Obligatoria Inicial Tipo I en el tramo Canta – Huayllay, así como el inicio de la etapa de diseño de la Obra Obligatoria Inicial tipo II en el tramo Huayllay – Dv. Cochamarca – Emp. PE-3N.

Inversión Actual:

| 521,375,392.68 | Total Obra |
| --- | --- |
| 55,119,399.83 | Total Supervisión |
| 576,494,792.51 | Inversión Total (*) |

* No incluye los costos de inversión del tramo I: Lima – Canta.

Situación Actual:

  - TRAMO I: LIMA – CANTA (Km. 21+50 + Km 80+000 y Km. 80 + Km. 102+013) (79.5 Km.)

OBRAS DE REHABILITACION Y MEJORAMIENTO. TERMINO CONTRACTUAL: 03/08/2016

Con la Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera se busca mejorar las condiciones de viabilidad para el transporte vehicular, público y privado, reduciendo los periodos de viaje entre las localidades de Lima y Canta, lo que permitirá el desarrollo del sector como consecuencia del incremento en sus actividades económicas. Asimismo, facilitará el transporte de larga distancia (Huánuco, Pasco, Ucayali, San Martín) constituyéndose como alternativa a la Carretera Central.

Tiempos de viaje:

- Antes	:	2 horas 30 minutos

- Después	:	1 hora 30 minutos

Características técnicas de la obra son:

- Longitud de Tramo	:	79,5 Km

- Clasificación de vía	:	Primera clase (IMD de 2000-4000 Veh/día)

- Tipo de Pavimento	:	Carpeta Asfáltica en caliente

- Ancho de vía	:	7.00 m.

- Ancho de veredas	:	1.00 m. a 1.50 m.

- Velocidad Directriz	:	30- 40  y 50 km/h

- Número de carriles	:	2 vías

Contratista:

Consorcio Vial Santa Rosa (Construtora OAS Ltda. Sucursal del Perú - Mota – Engil Perú S.A. – Constructora Upaca S.A.),

Contrato de Obra Nº 032 -2012-MTC/20 suscrito  el 11/05/2012, por S/. 319 248 819,71

Supervisor:

HOB Consultores S.A.

Contrato de Consultoría de Obra Nº 023-2012-MTC/20 del 11/04/2012 por S/. 11 051 158,73.

Entrega formal del terreno	:	25/05/2012

Inicio de los trabajos	:	26/05/2012

Desde el inicio de obra, se evidenció una gran cantidad de interferencias: interferencias prediales, postes eléctricos, postes telefónicos, arqueológicas, etc., que no ha permitido su término dentro del plazo contractual (720 días calendario). Por ello, la empresa contratista ha solicitado dieciocho  ampliaciones de plazo, de las cuales, las Ampliaciones de Plazo N°s. 09, 10, 11, 13, 14, 16 y 17 han sido por dichas interferencias, de las cuales  se han iniciado procesos arbitrales por las Ampliaciones de Plazo N°s. 09, 10, 11, 13, 14, 16 y 17.

A la fecha, se tienen asfaltados aproximadamente 55.5 km, a partir del km 26+000, con algunos sectores sin intervenir por falta de liberación; así como, del Km 0+000 al km 7+000 está asfaltado.

Se tiene diez presupuestos adicionales y ocho presupuestos deductivos vinculantes aprobados por la Entidad. El nuevo monto contractual asciende a S/.414’682,772.02.

El Presupuesto Adicional N° 11 por el monto de S/.976.366,36 se encuentra en trámite de aprobación en el despacho del Viceministro de Transportes.

En el tramo del Km 0+000 al Km 7+000 y del Km  26+000 al Km 78+800, los trabajos se encuentran terminados a nivel de carpeta asfáltica y se viene efectuando la colocación de la señalización correspondiente, salvo los sectores de Variante Yangas (Contreras), Pucará, Yaso y Canta.

Mediante Resolución de Contraloría N° 326-2015-CG de 05/11/2015, la C.G.R estimó en parte el recurso de apelación Interpuesto contra la Resolución de Gerencia Central N° 013-2015-CG/GCI del 31/08/2015, autorizando, previo a la ejecución y pago, las prestaciones adicionales que generan el Presupuesto Adicional N° 09 de la obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima - Canta - La Viuda - Unish, Tramo: Lima - Canta”, hasta por la suma de S/.49.173.264,96 incluido IGV, con precios referidos al mes de abril de 2011.

Inversión actual:

Costo de Obra		S/.427 882 042,97

Costo de Supervisión		S/.  15 454 719,02

Costo Total	 	S/. 443 336 461,91

De los sectores con problemas de liberación:

Se tienen sectores que aún no han sido liberados; en todos, el trato directo no ha funcionado debido a la negativa de los propietarios. A continuación se detalla estos sectores con problemas:

- SECTOR PUCARÁ: Km 37+387 – Km 37+420 (Marcelino Cruz Torres)

El trazo de la carretera pasa por donde está ubicada la Alcantarilla Super Span.

- SECTOR PUCARÁ: Km 37+420 - Km 37+435 (Julio Over Yupanqui De La Cruz)

Es la vivienda cuyo techo se encuentra casi al nivel de la  carretera. En la primera foto se ve el estado en que se encuentra la obra debido a las interferencias.

- SECTOR LA CABAÑA: Km 41+200 - Km 41+500 (César Boullón Eyzaguirre)

El afectado manifestó su desacuerdo y pretende que se cambie el trazo.

- SECTOR YASO: Km 51+680 - Km 54+825 (Once propietarios afectados)

La Comunidad exige la construcción de una variante.

Del avance de la obra

Término contractual	:	03/08/2016.

Avance de obra	:	83,43%. (Al 30/04/2016)

De las fallas detectadas en la ejecución de la obra

En el año 2015 se detectaron fallas en la ejecución de la obra, producto de la evaluación efectuada por la Dirección de Fiscalización Vial de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

El contratista y supervisor de la obra,  emitieron sus informes correspondientes, señalando entre otros, que estas fallas son por problemas geotécnicos.

Mediante Memorándum N° 1339-2016-MTC/20.5 de 28/03/2016 se solicitó a la Unidad Gerencial de Estudios que se evalúe las causas de las fallas y se emita una opinión al respecto.

A través del Memorándum N° 613-2016-MTC/20.6 del 07/04/2016 la Unidad Gerencial de Estudios manifiesta que en vista que las fallas se han presentado durante la ejecución de la obra, corresponde a la Supervisión de la obra analizar sus causas, efectos y hacer su seguimiento y  proponer la solución.

La Unidad Gerencial de Obras (UGOB)dispuso que los Especialistas de Geología y Geotecnia, Suelos y Pavimentos, así como, el Especialista de Hidrología e Hidráulica de la UGOB,  inspeccionen la obra durante los días 27 y 28 de abril del presente año con el fin de evaluar estas fallas.

A la espera del informe de los especialistas para las acciones correspondientes.

  - TRAMO II: CANTA  - HUAYLLAY (96,1 Km.)

El proyecto se ubica en la parte central del país, en los departamentos de Lima, Junín y Pasco, pertenece a la Ruta Nº 018 de la Red Vial Nacional y se extiende sobre los Departamentos de Lima, Junín y Pasco, Provincias de Canta, Yauli y Pasco.

- Las características técnicas de la obra son:

- Longitud de Tramo		: 96.107 km

- Clasificación		: Red vial Primaria de Segunda clase (IMD al 2031 = 1617 veh./día)

- Tipo de Pavimento		: Concreto  Asfáltico en caliente

- Ancho de vía		: 3.60 m., cada carril

- Ancho de bermas		: 0.90 m. a cada lado del carril.

- Velocidad de Directriz	: 40- 50  y 60 km/h

- Número de carriles		: 1 calzada de 02 carriles

- Revisión del Expediente Técnico	:	Desde 29/08/2014  hasta el 28/09/2014.

- Inicio Obra Obligatorias		:	30/09/2014,

- En el tramo Canta – Huayllay (96.1 Km) (Tramo 2): Actualmente se viene ejecutando los trabajos de la OOI tipo I, con actividades de trazo y replanteo, y movimiento de tierras en los primeros 50 Km. del tramo. Se estima el término de ejecución de los trabajos de Mejoramiento y Rehabilitación (OOI tipo I) en Junio del 2017.

- Término contractual de ejecución de la fase de Mejoramiento y Rehabilitación 22/01/2017.

  - TRAMO III y IV: HUAYLLAY – Dv. COCHAMARCA (17,10 Km.) y DV. COCHAMARCA -  EMP. PE-3N: 30,60 Km.

Obras Obligatorias Iniciales Tipo II (OOI tipo II): Períodico Concluido:

Tramos III y IV: Los trabajos de las OOI tipo II se iniciaron el 08/07/2015, con actividades de bacheo, sellado de fisuras y grietas, restitución de anchos, micropavimento, cambio de la señalización vertical, tachas, marcas en el pavimento, entre otros. Con fechas 11/11/2015 y 30/11/2015, respectivamente para cada tramo, luego de concluidos los trabajos, se emitieron los Certificados de Aceptación de las Obras Obligatorias Iniciales Tipo II.

Situación Actual:

- Mantenimiento Periódico

Tramos III y IV: Los trabajos se iniciaron el 08/07/2015, realizando actividades de bacheo, sellado de fisuras y grietas, restitución de anchos, micropavimento, cambio de la señalización vertical, tachas, marcas en el pavimento, entre otros.

Concluidas Tramo III: 11/11/2015 y Tramo IV: 30/11/2015.

- Conservación por niveles de servicio: en ejecución

Tramos III y IV: 13/11/2015 y 01/12/2015, respectivamente, se dio inicio a la Conservación por Niveles de Servicio, con actividades de limpieza de general, roce, eliminación de derrumbes, tratamiento de fisuras, sellos, colocación de señales, reparaciones menores, entre otros, hasta el término del plazo contractual en Setiembre del 2022.

Beneficios

Actualmente transitar entre el Emp PE-3N (Vicco) – Huayllay - Canta - Lima demora 8 horas a través de tramos asfaltados y de trocha afirmada. A partir del 2017 cuando se culminen las obras de mejoramiento en Lima-Canta y Canta – Huayllay, se llegará a Lima en 4.5 horas a través de una vía asfaltada y con un contratista que la conserve todo el tiempo, obteniéndose un ahorro de 3.5 horas y beneficiando a 175,000 personas, entre los viven en el ámbito del proyecto (beneficiarios directos) y los usuarios de la vía (indirectos).

Si se compara las distancias y tiempos desde el Emp PE-3N (Vicco) bajando hacia la costa por Canta o por la Oroya con destino Lima, se obtienen ahorros de 55 Km. y de 2 horas menos por la ruta de Huayllay – Canta – Lima, esto principalmente por la congestión entre el tramo La Oroya - Lima.

- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA AV. JAVIER PRADO, TRAMO: ESTADIO MONUMENTAL – AV. METROPOLITANA y CONSTRUCCION DEL PASO A DESNIVEL EN LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. JAVIER PRADO – AV. NICOLAS AYLLON

TRABAJOS CONCLUIDOS EL 04/11/2012

Proyecto ubicado en el Distrito de Ate, contempla la intervención en dos vías urbanas importantes de la ciudad. La longitud total a considerar en la Av. Javier Prado es de 3,464 m. y en la Av. Nicolás Ayllón es de 905 m.

De acuerdo al estudio de factibilidad el Proyecto ha sido dividido en dos tramos:

- El primer tramo corresponde a la construcción del paso a desnivel en la intersección de la Av. Javier Prado y la Av. Nicolás Ayllón, que contempla la construcción de pistas principales, pistas auxiliares, veredas, puentes vehiculares y peatonales; a  cargo de PROVIAS NACIONAL – MTC.

- El segundo tramo considera la construcción  y mejoramiento de la Av. Javier Prado tramo: Cerro Mayorazgo - Av. Metropolitana, que incluye el Corte del Cerro Puruchuco.  La ejecución de la obra se encuentra a cargo de La Municipalidad de Ate.

La Obra se inició el 15/10/2011, a cargo del Consorcio Vial Javier Prado (INCOT S.A.C. Contratistas Generales y EIVI S.A.C.) y la Supervisión a cargo del Consorcio Vial Nicolás Ayllón II (Ingeniería Dinámica SA y Servicios Técnicos de Ingeniería de Consulta INTEGRAL Sucursal de Integral S.A. de Colombia).

Monto de Inversión - S/. 33 698 934,63.

Según Asiento en el cuaderno de Obra, se registró el término de los trabajos en fecha 04/11/2012. Se suscribió el Acta de Recepción en fecha 02/01/2013.

- CONSTRUCCION DE LA AV. COSTA VERDE, TRAMO: AVENIDA RAFAEL ESCARDO – JIRON VIRU: 2,70 Km.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REMITIDO A LA OPI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL, PARA LA DECLARATORIA DE LA VIABILIDAD

El proyecto se encuentra ubicado en el distrito de San Miguel, con una longitud estimada en 2,70 Km.

Código SNIP	: 	N° 128936.

Población Beneficiaria	:	192,927 personas

En fecha 31/07/2013, se suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre PROVIAS NACIONAL y la Municipalidad Distrital de San Miguel. Convenio N° 019-2013-MTC/20; con el objeto de establecer los lineamientos administrativos, financieros y de operatividad que deberán seguir las partes para la elaboración y financiamiento del Estudio de Factibilidad del proyecto “Construcción de la Av. Costa Verde – Tramo: Avenida Rafael Escardó – Jirón Virú. Distrito de San Miguel, registrado con código SNIP N° 128903.

La elaboración y financiamiento del Estudio de Factibilidad se encuentra a cargo de PROVIAS NACIONAL.

Descripción del proyecto:

A través de Convenio entre la Entidad formuladora, evaluadora y ejecutora Municipalidad Distrital de San Miguel, y Provias Nacional que elaborará y financiará el Estudio de Factibilidad, proponiéndose una vía de dos calzadas con tres carriles; con berma central y laterales;  banqueta de protección contra desprendimiento de talud; y componente de defensa costera.

Situación actual:

El 26/12/2014 se suscribió el CONTRATO N° 153-2014 -MTC/20 con la empresa JNR Consultores SA, por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 1 716 616.80.

La elaboración del estudio se inició el 07/01/2015.

A la fecha el avance es el siguiente:

Componente de Ingeniería: Dada la conformidad de las Especialidades; con Memorándum N° 077-2016-MTC/20.6 (11/02/2016) se remitió a la OPI de la Municipalidad de San Miguel la solicitud de viabilidad; asimismo, se ha remitido al Consultor los volúmenes del Informe Final presentados para su integración y compatibilización de las Especialidades con Oficio N° 149-2016-MTC/20.6 (22/03/2016).

Componente Ambiental: con R.D. N° 453-2015-MTC/16 del 08/07/2015, la DGASA asignó la Categoría II - Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado y aprobó los Términos de Referencia del EIA-sd para el Estudio Definitivo.

Componente Arqueológico: Mediante Informe N° 160-2015-MTC/20.15/YBC del 14/12/2015, la Especialista da su conformidad al referido componente; el cual es alcanzado al Consultor, mediante Oficio N° 1428-2015-MTC/20.6 del 16/12/2015.

Alternativas	: Pavimento flexible (1) / Pavimento rígido (2)

Monto de Obra	: 	S/. 252’260,600.03 (1) / S/. 255’394,737.07 (2) (junio 2015)

Alternativa recomendada	:	Alternativa (1)

Plazo de Obra	:	12 meses

Población beneficiaria	:	192,927 habitantes

- AV. NESTOR GAMBETTA TRAMO III: OVALO 200 MILLAS (KM. 19+000 A SARITA COLONIA (KM. 22+000): 2.10 KM

PROYECTO BAJO LA MODALIDAD DE CONCURSO OFERTA EN CONVENIO.

En fecha 16/09/2013, se suscribió el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre PROVIAS NACIONAL y el Gobierno Regional del Callao. Convenio N° 023-2013-MTC/20, con el objeto de establecer las obligaciones que las partes asumen para elaborar el Estudio Definitivo y ejecutar la Obra del proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta: Tramo III B, Ovalo 200 Millas (Km. 19+000) a Sarita Colonia (Km. 22+000):

- PROVIAS NACIONAL, se hará cargo entre otros y de acuerdo a las normas legales aplicables del financiamiento, elaboración del Estudio Definitivo y Ejecución de la Obra.

- El Gobierno Regional, otorga las facultades a PROVIAS NACIONAL, a intervenir en la vía departamental, código CL 100, donde el Gobierno Regional viene desarrollando el proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta: Tramo III B, Ovalo 200 Millas (Km. 19+000) a Sarita Colonia (Km. 22+000), sector donde la concesionaria LAP del MTC, construirá la segunda pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Proyecto Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, permitiéndose a PROVIAS NACIONAL elaborar el estudio Definitivo y ejecutar la Obra; así como también brindar todas las facilidades necesarias para la ejecución del proyecto, entre otros.

Mediante R.D: N° 1246-2013-MTC/20 del 21/11/2013, se valida administrativamente el “Estudio Preliminar de Ingeniería de alternativas del tramo del tramo III-B del proyecto “Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta – Callao” – Alternativa Túnel Tangente, aprobado por el Gobierno Regional del Callao a través de la Resolución de Gerencia General Regional N° 100-2013-Gobierno Regional del Callao – GRI del 15/11/2013, por un presupuesto de obra ascendente a S/. 817 891 476,73, con precios al mes de mayo 2013, y un plazo de duración de 16 meses.

Del Proceso de Licitación de la Obra:

En fecha 29/11/2013 se inició el proceso de licitación LP N° 011-2013-MTC/20, para la contratación de la empresa  contratista que ejecutará la obra: Tramo III - b del proyecto mejoramiento de la Av. Néstor Gambeta - Callao (bajo la modalidad de concurso oferta); con un valor referencial ascendente a S/. 828 048 161,58.

Contratista:

Consorcio Túnel Callao (Construtora Andrade Gutiérrez S.A. Sucursal del Perú – Construtora Queiroz Galvao S.A. – Sucursal del Perú – Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.)

Contrato N° 043-2014-MTC/20 suscrito el 14/04/2014, por el monto de S/.789 957 946,14.

Supervisión:

Consorcio Viaducto Gambetta (Cesel S.A. – R &Q Ingeniería S.A: - Sucursal del Perú)

Contrato N°  040-2014-MTC/20, suscrito el  08/04/2014 por el monto de  S/. 44 204 774,09.

Situación Actual:

En fecha 07/05/2014, se suscribe el acta de entrega de terreno para fines de elaboración del Expediente Técnico de la Obra, cuya longitud de tramo es de 2.10 Km. (Según la Cuarta Verificación de Viabilidad aprobada por la OGPP-MTC, la longitud del tramo III B es de 2,52 Km.).

Mediante RD N° 1264-2014-MTC/20 del 28/11/2014, se aprueba administrativamente el Expediente Técnico para la ejecución de obra, cuyo monto de ejecución asciende a S/. 761´772,368.51, incluido el IGV, con precios a mayo del 2013 y plazo de ejecución de 480 d.c.

Con fecha 05/12/2014, se ha iniciado oficialmente el plazo de ejecución de la obra.

Al 30/04/2016 el avance ejecutado de la obra asciende a 88.97%, versus un avance programado de 100%, lo que significa que la Obra se encuentra con un atraso de 11.03%.

Se estima el término de la obra para Diciembre 2016.

Inversión Total:

Estudio + Obra	S/. 789 957 946,14

Supervisión	S/.   44 204 774,09

S/  834 162  720,23

- PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN  Y  MEJORAMIENTO DE LA AV. SANTA ROSA: 4,5 Km.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL Y FACTIBILIDAD EN PAQUETE PROGRAMADO.

VIA RECLASIFICADA COMO RUTA PE-20 I

La Av. Santa Rosa se ubica en la Ruta PE-20B en una zona Urbana, en la provincia del Callao,  que une  el terminal  de la ampliación del  Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la Av. Costanera que llega al Puerto,  la misma  que  descongestionará el tráfico de la Av. Faucett permitiendo  un flujo rápido de vehículos para el transporte del público en general y el acceso al aeropuerto de los vuelos internacionales.

- La Unidad  Gerencial de Estudios designó a los profesionales que se encargaran de la formulación de los  términos de referencia para  ejecutar   el proyecto a través de un paquete Perfil  y Factibilidad así como del PACRI.

- La  DGASA elaboró los contenidos mínimos  que  se tendrán para el estudio  de Factibilidad, el que  se  atendió mediante   Memorándum N° 727-2014-MTC/20.6 del 24/02/2014.

- Se realizó una inspección  al proyecto con la participación de todos los especialistas  de la UGE, DGASA, OGPP y PACRI quienes elaboraron  los términos de referencia  para la formulación del proyecto.

- De acuerdo  a lo coordinado con la Gerencia, se va  ejecutar en paquete  (PERFIL y  FACTIBILIDAD).

- Según reunión sostenida en la Dirección Ejecutiva del 17/02/2014 y de acuerdo a la  opinión realizada por la OGPP del MTC, se debe reclasificar la  vía como parte de la Red Vial Nacional a fin de permitirnos  intervenir en el proyecto en todas sus etapas.

- La DGCF mediante Memorándum N° 665-2014-MTC/20 (09/04/2014)  solicita para la  reclasificación de la vía a Ruta Nacional  la opinión favorable  de La Municipalidad Provincial del Callao que la remite mediante  Oficio N° 135-2014-MPC-GGDU.

- La DGCF  tramitó el proyecto de RM  para la reclasificación definitiva de la Av. Santa Rosa el que no fue atendido, realizándose la devolución de los documentos  a  PVN – UGE.

- De acuerdo a lo solicitado por la Alta Dirección  la  reclasificación de la vía se volvió a tramitar  de manera temporal, mediante Memorándum N°1784-2014-MTC/20 del 21/08/2014, el que no tiene respuesta.

- Mediante Memorándum N° 231-2015-MTC/20, se ha consultado a la OGPP del MTC si el proyecto sigue siendo priorizado para  continuar con las gestiones correspondientes sin respuesta.

- Mediante Memorando N°1951-2015-MTC/20)  se vuelve a solicitar a la OGPP se nos confirme si sigue siendo la Av. Santa Rosa un proyecto priorizado considerando que está paralizada desde Agosto del 2014 y si cuenta con la Resolución  de Clasificación temporal de dicha vía o el nivel de gestión actual estando a la espera de la confirmación de la OGPP a fin de continuar con las gestiones.

- Mediante Memorándum N° 278-2016-MTC/20 del 05/02/2016, PROVIAS NACIONAL manifestó a la DGCy F que considera procedente la reclasificación definitiva de la Av. Santa Rosa, mientras tanto se ha dispuesto que la Unidad Gerencial de Puentes e Intervenciones Especiales, Unidad Gerencial de Estudios y OPEI, dispongan las acciones correspondientes, para que una vez reclasificada la vía, se actúe de inmediato.

- Mediante Resolución Ministerial N° 211-2016-MTC/01.02, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” en fecha 09/04/2016 se resuelve Clasificar la  Clasificar la jerarquía de la Av. Santa Rosa, ubicada en la Provincia Constitucional del Callao, como Ruta Nacional, asignándole el Código Nº PE-20 I, la misma que adoptará la siguiente trayectoria:

PE-20 I

Emp. PE-20 B (Av. Morales Duárez) – Av. Santa Rosa - Emp. CL-100 (Av. Costanera).

La misma que incluye al Puente de Acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como parte de la Ruta PE-20I

Presupuesto de Obra		:	S/.23’500,000

Plazo de ejecución de la Obra		:	12 meses

Se ejecutará		:	1 puente nuevo > 100 m.

Presupuesto del Puente		:	S/. 8’300,000

Población Beneficiada		: 	97,162 (N° de personas)

- CARRETERA: ZUÑIGA – DV. YAUYOS – RONCHAS: 195,6 KM.

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL APROBADO MEDIANTE R.D. N° 128-2016-MTC/20 DEL 25/02/2016

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROGRAMADO PARA EL 2017

Ubicado entre los departamentos de Lima y Junín, en las provincias de Cañete, Yauyos, Concepción  y Chupaca, Ruta Nacional PE-24.

Características Actuales de la Vía:

Ancho de Calzada		: 	4 a 6 m

Tipo de Pavimento		:	Solución Básica (Base estabilizada con recubrimiento bituminoso)

Velocidad Directriz		:	20 a 30 Km./hora

Diseño Geométrico		:	No cumple las normas de diseño

Drenaje		:	Alcantarillas de TMC y concreto, cunetas de concreto y de tierra

Muros de contención		:	Concreto y de mampostería de piedra

Puentes		:	Provisionales

Situación con Proyecto:

Situación Actual del Estudio:

Mediante Memorándum N° 3582-2015-MTC/09.02 del 17/12/2015, el responsable de la OPI Transportes comunica a la Unidad Gerencial de Estudios de PVN, que luego de haber efectuado la revisión, evaluación y el análisis respectivo del proyecto, aprueba el estudio a nivel de Perfil y se recomienda continuar con la siguiente fase de preinversión.

El 25/02/2016, mediante R.D. N° 128-2016-MTC/20, se aprueba el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto “Mejoramiento de la Carretera Zuñiga – Dv. Yauyos – Ronchas, el cual establece un monto de inversión de la Alternativa N° 01 de S/. 1 140 337 871,07, para la rehabilitación de 195,6 kilómetros de carretera.

Se tiene programado elaborar los TDR del estudio de Factibilidad en el año 2016 e iniciar el Contrato en el año 2017.

Monto de la obra	:	S/.1,085 ,400,000

Población Beneficiaria	:	27,095 habitantes

Plazo ejecución de Obra	:	900 días calendario.

- REHABILITACION CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PATIVILCA – QUEBRADA SECA – PUENTE SANTA – DV.SALAVERRY y DV. SALAVERRY – PUERTO SALAVERRY (357,7 Km.)

ESTUDIO DEFINITIVO PROGRAMADO. EN REVISION LOS TDR

Código SNIP	:	315331

Beneficiarios	:	705 840 habitantes

Proyecto ubicado en la Ruta Nacional PE-1N y PE-10, entre las regiones de Lima, Ancash y La Libertad.

La Concesionaria Autopista del Norte SAC contrato a URCI Consultores.

Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil: (Con viabilidad)

Mediante Informe Técnico N° 1304-2015-MTC/09.02 del 01/12/2015, se declara la Viabilidad al Perfil de Proyecto con Código SNIP N° 226313 (antes N°315331); pasando a la etapa de Inversión.

Estudio Definitivo:

Mediante Memorándum N° 06-2016-MTC/20.2.5 del 05/01/2016, el Jefe de Procesos de Selección (e) procede a devolver a la Unidad Gerencial de Obras, el Expediente de Contratación de la L.P. N° 0023-2015-MTC/20 para la Contratación de la firma que ejecutara la Obra: Rehabilitación de la Carretera Pativilca – Quebrada Seca – Puente Santa – Dv. Salaverry y Dv Salaverry – Puerto Salaverry; debido a la no emisión de la R.V. que designa al comité Especial que conducirá el Proceso; para proceder a su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al presente año con la finalidad de continuar con el trámite correspondiente.

Con Memorándum N° 036-2016-MTC/20.5 del 06/01/2016, la Unidad Gerencial de Obras remite a la Unidad Gerencial de Estudios, el Expediente de Contratación del Proyecto; para su inclusión en el  Plan Anual de Contrataciones, a fin de continuar con el trámite correspondiente.

Mediante Memorándum N° 036-2016-MTC/20.5 del 08/01/2016, la Unidad Gerencial de Estudios, solicita al Jefe de Procesos su inclusión en el Plan Anual de Contrataciones correspondiente al presente año.

Con Resolución Viceministerial N° 009-2016-MTC/02 del 12/01/2016, se incluye en el Plan Anual de Contrataciones el Valor estimado por la Unidad Gerencial de Estudios de la contratación.

Mediante Correo del 02/03/2016 el Jefe de Estudios de Gestión I, remite el modelo de los Términos de Referencia para Estudios Definitivos, para elaborar los correspondientes al Proyecto en mención; y con Correo del 05.03.2016 se remite los Términos de Referencia para Estudios Definitivos, para la revisión de los Especialistas; los que aún no terminan de remitir su revisión; estando en etapa de elaboración de los TdR.

- CONSTRUCCIÓN DE LA VARIANTE HUALLATUPE ENTRE EL KM. 81+200 Y EL KM. 82+270.50 DE LA CARRETERA CENTRAL EN EL TRAMO: PUENTE RICARDO PALMA – SAN MATEO – LA OROYA: 1,07 Km.

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD  EN ELABORACION A CARGO DEL CONCESIONARIO

El proyecto se encuentra ubicado en la Ruta Nacional PE-22, en la provincia de Huarochiri, distrito de Matucana.

Datos Generales:

Contrato de Servicios	:	CONCESIONARIO DE LA CARRETERA CENTRAL

Consultor	:	DEVIANDES

Plazo de Ejecución	:	60 días calendario

Código SNIP	:	284867

Población Beneficiada	:	12’676,722 (N° de personas)

Características técnicas del Proyecto:

Longitud 	:	1.070 km  aproximado

IMD al año 2032	:	13,200 vehículos

Obra 	:	Construcción de un Puente 60 mt.

:	Construcción de un Túnel 170 mt.

Ancho de la calzada 	:	10.80 m

Velocidad directriz	:	50 Kph

Ancho un hombro/arcén	:	0.80 m

Número efectivo carriles 	:	3.00

Peralte promedio	:	6.5 %

Altitud	: 	2595.

Superficie de rodadura 	:	Asfalto en Caliente

Rugosidad	:	2.00

Cunetas triangulares revestidas	:	1.20 x 0.30

A la fecha la situación de los estudios es la siguiente:

Componente de Ingeniería:

Informe N° 3 - BIF	: 	Conforme

Informe N° 4 Final	: 	Observado

Con  Carta N°2016-10-0105  del 25/01/2016  presentan el levantamiento de observaciones de la especialidad de costos y presupuesto, el que luego de la revisión se mantiene sus observaciones en su mayoría sobre rendimientos de las partidas de túnel y corrección de metrados, siendo notificados mediante Oficio N°098-2016-MTC/20.6 de fecha 22/02/2016.

Con Carta N°2016-10-0337 del 28/03/2016 la UGE recibió el levantamiento de observaciones sin el componente Arqueológico, habiendo verificado que hay observaciones motivo por el cual se citó al Concesionario el día 01/04/2016 a fin de indicar se realice las correcciones y/o precisiones del estudio, debido a los días transcurridos sin la entrega de información se notificó las observaciones con Oficio N°189-2016-MTC/20.6 del 11/04/2016.

Se ha elaborado las correcciones de la especialidad de metrados, costos y presupuesto.

Componente Ambiental

Informe N° 3 - BIF	: Conforme

Informe N° 4 Final	: En evaluación por DGASA

La DGASA de acuerdo a sus funciones ha realizado la aprobación del componente Ambiental quedando pendiente realizar la compatibilización del Presupuesto Ambiental con la Ingeniería para lo cual se requirió en su oportunidad al especialista de DEVIANDES.

Se ha realizado las correcciones y compatibilización del presupuesto Ambiental con el componente Ingeniería.

Componente Arqueología

Informe N° 1 - BIF	: Conforme

Informe N° 2 Final	: Conforme

Aprobación de la Factibilidad

Contando con la conformidad del Componente Ingeniería y Ambiental, se ha tramitado a la OPI – MTC para su evaluación y aprobación el estudio de Factibilidad  mediante Memorándum N°664-2016-MTC/20.6 del 14.04.2016.

Intervención de obra

Presupuesto de Obra	: menor a S/.39 707 653,52.

Plazo de ejecución de la Obra	: 10 meses

Se ejecutará	: 1 vía de 550 mts

Se ejecutará	: 1 puente nuevo 60 mt.

Se ejecutara	: 1 túnel 160 mts

Código SNIP	: 284867

Población Beneficiada	: 12’676,722 (N° de personas)

)

- CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOPISTA NUEVA PANAMERICANA (Ancón – Pucusana): 128 Km. aproximadamente

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO.

El Ministerio de Transportes  y Comunicaciones  siendo  la Entidad  interesada  en  contar con un Plan de Mediano y Largo Plazo,  la OGPP del MTC propone una red de transporte de apoyo al sistema logístico, con miras a incrementar la competitividad de los servicios de transporte de mercancías  y  logística. Esta red ha sido obtenida a partir de la modelización  de diversos escenarios de desarrollo de largo plazo mediante el modelo de Transporte de Cargas  del  Perú, que ha permitido identificar aquellos proyectos que maximizan el nivel operativo, socioeconómico, ambiental y de servicios.

Mediante Memorándum N° 3101-2013-MTC/09 de fecha 09/12/2013, el Director General de la Ofician General de Planeamiento y Presupuesto del MTC, comunica a PROVIAS NACIONAL que de acuerdo al Plan de Desaroolo de Servicios Logísticos de Transportes – Plan de Mediano y Largo Plazo, se ha identificado la necesidad de construcción de una vía que conecte la ciudad de Norte a Sur (Ancón – Pucusana), sin aproximarse al centro de Lima y que funcione como eje logísticos para el transporte de carga, facilitando la conexión entre los polos productivos que abastecen a la capital.

El proyecto  es una construcción nueva, motivo por el cual  se solicitó al  IGN  la adquisición de cartas de escala 1/5000  a  fin de plantear  una  longitud estimada  con los especialistas de Topografía y Trazo y diseño Vial.

Se  solicitó a la OGPP del MTC  información  del estudio de demanda que incluye las estaciones  de conteo y los tráficos  desviados que se consideran relevantes así como las rutas originales de las cuales provendría el tráfico desviado hacia la ruta del presente PIP, luego del  análisis realizado tráfico a la información alcanzada  por la OGPP  el especialista ha llegado a la conclusión tal como se indica en el referido informe  es necesario  realizar trabajos de campo para tomar información actualizada que se utilizará en  la  formulación de los TDR  del Perfil.

El  especialista de tráfico y el de Topografía,  trazo y diseño  han salido a campo  a fin de tomar información de los posibles  cruces que pueda tener  esta nueva vía,  para realizar  un conteo vehicular y encuestas  en la Ruta Actual de la Panamericana Sur y norte con la  finalidad de identificar  el flujo que posiblemente cruce la ciudad de Lima, de la Sierra a la Costa y viceversa para estimar  una  cantidad de estaciones  y un número de carriles  que  resulte del  tráfico.

Con  la información actualizada de la  salida a campo se ha verificado que el punto de inicio y final del proyecto  ha variado debido a que existen de nuevos proyectos urbanos en ejecución tanto por Ancón y  Pucusana.

A la fecha, está en  revisión los TDR  realizando la compatibilización de las especialidades para  los entregables  del proyecto así como la determinación del plazo y  la ruta crítica de su elaboración con el cual se va  contratar el Perfil del proyecto, cuyo trazo tendrá varias alternativas  las que se ubican al lado derecho Este de la vía Panamericana Existente, atravesando probablemente por diez (10) distritos de Lima los cuales son: Ancón, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, Cieneguilla, Pachacamac, Lurín, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo. (Ver esquema) las que serán evaluadas y descartadas durante la ejecución del estudio.

Se está realizando modificaciones en los TDR en la especialidad de tráfico se estima remitir  la  segunda quincena  de Abril  2016  a la OPI del MTC a fin de que se evalúe y obtenga  su aprobación para  proseguir con su inclusión en el PAC y realizar los trámites para la convocatoria.

Nivel de Intervención:

Presupuesto de Obra	:	S/.975’000,000

Plazo de ejecución de la Obra	:	48 meses

Presupuesto puentes nuevos	:	2.5 Km  costo S/. 187’500,000

Código  SNIP	:	S/N

Población estimada	:	4´447,206 (N° de personas)

- OBRAS EN ZONAS VULNERABLES ANTE FENOMENOS DE GEODINAMICA EXTERNA, DE LA RED VIAL NACIONAL, RUTA PE-22 CARRETERA CENTRAL, TRAMO: PUENTE LOS ANGELES - PUENTE RICARDO PALMA”: 10,9 Km.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL PROGRAMADO.

EN PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 063-2015-MTC/20 DECLARADO DESIERTO EL 18.ENE.16

EN IMPLEMENTACION NUEVA CONVOCATORIA

Proyecto ubicado en la Ruta Nacional PE-22, en el distrito de Lurigancho - Chosica

Descripción de Proyectol:

Realizar los estudios de Ingeniería, para reducir la vulnerabilidad de la vía, ante fenómenos de geodinámica externa, de la zona involucrada en el incidente ocurrido en el presente año, en la Red Vial Nacional Ruta PE-22, Carretera Central, Tramo: Puente Los Ángeles (Km 27+300 Aprox.) - Puente Ricardo Palma (Km 38+280 Aprox.); mediante identificación y análisis de los procesos de geodinámica externa y taludes inestables, etc., que no pongan en riesgo la transitabilidad de la vía, identificando los agentes desestabilizantes, que permitan determinar que investigaciones de campo y laboratorio se realizaran, a efectos de que permitan diagnosticar el problema y plantear las soluciones para realizar las Obras, con la finalidad  de prevenir y reducir los factores de riesgo de desastre.

El ámbito de estudio comprenderá el tramo vial en mención y las quebradas (micro cuencas y/o sub cuencas) de la margen derecha del río Rímac que se encuentran a lo largo de los 10.98 Km, aproximadamente, entre los Puentes Los Ángeles y Ricardo Palma.

Situación Actual del Estudio:

El 30/11/2015 se inició el CP N° 063-2015-MTC/20, para seleccionar al Consultor que elaborará el Estudio de Preinversión a nivel de Perfil del proyecto “Obras en Zonas Vulnerables ante fenómenos de Geodinámica Externa, de la Red Vial Nacional, Ruta PE-22, Carretera Central, Tramo: Puente los Angeles – Puente  Ricardo Palma”, con un valor referencial de S/. 1 094 193,07.

El Acto de Otorgamiento de Buena Pro se realizó el 18/01/2016, habiéndose declarado desierto, se viene implementando un nuevo proceso de selección de acuerdo al nuevo reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado.

Mediante Informe N° 742-2016-MTC/20.4 de fecha 30/03/2016, la OPEI emite la Certificación de Disponibilidad Presupuestal, por la suma de S/. 1´109,627.09.

Mediante Informe N° 708-2016-MTC/20.6 de fecha 22.04.2016, la Unidad Gerencial de Estudios tramita ante la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC (OPI), la revisión y aprobación de los Términos de Referencia modificados.

Se encuentra incluido en el PAC 2016

Plazo estimado de elaboración y aprobación del Estudio de  Perfil:			   06.0 meses

A.2	CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO: PROYECTO PERU

- CORREDOR VIAL 13: CAÑETE - LUNAHUANA – DV. YAUYOS – RONCHAS – CHUPACA – HUANCAYO – DV. PAMPAS (348 Km.)

TRABAJOS DE CONSERVACION BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO PERFU MEJORADO FASE II EN EJECUCION DESDE EL 08/10/2015 POR UN PERIODO DE 5 AÑOS

El proyecto de Carreteras Cañete – Lunahuaná – Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Dv. Pampas, forma parte de las rutas nacionales PE-24, PE-3SB y PE-3SC, localizada en las provincias de  Cañete y Yauyos en el departamento de Lima; provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción, en el departamento de Junín; y en la provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica.

La carretera Cañete – Lunahuaná – Dv. Yauyos – Ronchas – Chupaca – Huancayo – Dv. Pampas Forma parte del proyecto registrado con código SNIP N° 279059, cuyas obras a nivel de soluciones básicas tienen un costo del proyecto que incluye el plan de mejoramiento y supervisión de la obra ascendente a  S/.79,152,979 con un plazo de ejecución de dieciocho (18) meses para la alternativa seleccionada.

La Oficina de Inversiones (OPI) de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP-MTC) ha declarado la viabilidad del proyecto mediante Informe Técnico Nº 1122-2014-MTC/09.02 y Memorándum Nº 1866-2014-MTC/09.02 del mes de Setiembre 2014. El valor actual neto asciende a S/.43,695,959.20 y tasa de retorno de 18.69%

El 30/04/2015 se inició el proceso de selección del contratista conservador que ejecutará los trabajos, con un valor referencial de S/. 228 861 234,07.

Contrato N° 093-2015-MTC/20, suscrito el 23/09/2015, con la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGS.A.), por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 225 428 188,48.

Inicio efectivo del servicio: 08/10/2015. Plazo 05 años.

Propuesta de los Tramos para Conservación Periódico y Rutinario:

En los siguientes tramos se ejecutará trabajos de mantenimiento periódico y rutinario financiado con recursos ordinarios:

Tramo I	:	Sub tramo 1.1 Km 0+000 – Km 3+800

Tramo II	:	Sub tramo 2.1 km 5+400 (Nuevo Imperial) – km 42+960 (Lunahuaná): Obra en proceso de ejecución de obra

Tramo IV 	:	Sub tramo 4.2 Km 181+800 (Tinco Yauricocha) – Km 254+000 (Ronchas)

Tramo V	:	Sub tramo 5.2 km 270+200 (Chupaca) – km 275+500 (Carretera Central)

Tramo VII	:	km 0+000 – km 10+773 - Antigua Panamericana Sur

A la fecha, el Contratista viene ejecutando los trabajos de transitabilidad mediante el mantenimiento Rutinario, preparándose para posibles emergencias y relevamiento de información.

Asimismo en el presente año se tiene previsto concluir 26 kilómetros aproximadamente de trabajos a nivel de solución básica.

- CORREDOR VIAL: HUAURA – SAYÁN - CHURIN – OYON – YANAHUANCA – AMBO / RIO SECO – DV. SAYAN (326,5 Km.)

TRABAJOS CONCLUIDOS EN SETIEMBRE 2013

| Contrato | Nº 256-2008-MTC/20 |
| --- | --- |
| Ruta | PE-18, PE-1NF |
| Contratista | ICCGSA |
| Monto de Contrato | S/. 67,667,005.31 |
| Tiempo de Contrato | 5 años |
| Inicio/fin de Trabajos | 10/02/2009 / 09/2013 |

A la fecha en ejecución  las obras de rehabilitación y mejoramiento en la carretera Huaura – Sayán – Pte Tingo. El 08/08/2014 concluyeron los trabajos de rehabilitación en el tramo: Río Seco El Ahorcado. En este sentido solo será necesario asegurar la transitabilidad de Oyón -  Ambo, cuya solución definitiva (Mejoramiento de la carretera Oyón – Ambo), se ejecutará bajo la modalidad de Asociación Público – Privada.

El Corredor Vial a la fecha se encuentra en buen estado de transitabilidad.

- CARRETERA CENTRAL:  DV. LA OROYA – HUANCAYO/ JAUJA – TARMA  / PTE. RICARDO PALMA – LA OROYA (363,3 Km.)

TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO CONCLUIDOS. PLAZO CONTRACTUAL VENCIO EL 22/02/2015

Contrato N° 148-2009-MTC/20suscrito el 29/12/2008 con el único postor CONALVIAS S.A. por el monto de S/.149  465 843,02, para la tercerización de los trabajos de mantenimiento, con un plazo de ejecución de los servicios de cinco años. Los trabajos se iniciaron el 23/02/2010.

A partir del 15/08/2013, el Contrato Nº 148-2009-MTC/20, fue reducido en los siguientes Tramos: Tramo I: Puente Ricardo Palma - La Oroya (long.= 135,040 Km.) Tramo II: La Oroya - Jauja (long. 77+650 Km.) y Tramo IV: Jauja - Huancayo margen derecha (long.= 40,350 Km.), los mismos que fueron entregados al Concesionario Deviandes, quedando a cargo del Contratista Conalvias Construcciones SAS., el tramo III y V de una longitud de 96,350 Km.

El contrato culminó el 22/02/2015, dado que gran parte de los tramos está a cargo de la Concesión a la fecha se viene atendiendo el tramo Huancayo - Jauja – Tarma, por Administración Directa.

- CARRETERA EMPALME PE-1N – PAMPLONA – SAN JOSE – CAJATAMBO – EMP. PE-18 (208,4 Km.)

TRABAJOS DE MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADOS, BAJO EL PROGRAMA PROYECTO PERU.  FASE II MEJORADO

EN PROCESO DE SELECCIÓN CP N° 081-2015-MTC/20

La Carretera Emp- PE-1N-Pamplona-San José – Cajatambo - Emp. PE-18, se encuentra ubicada entre los departamentos de Lima y Ancash. Ruta Nacional PE-16 A, provincias de Barranca, Cajatambo y Oyón en Lima y Ocros en Ancash.

Modelo de Gestión: Proyecto Perú Modelo II

- Longitud: 208,4 Km.

- Estudio de Perfil por niveles de servicio, costo: S/. 617,276.33

- Plazo estimado del estudio: 90 días (Plazo no incluye tiempos de revisión ni absolución de observaciones)

- Costo promedio x Km: S/. 600,000

- Mejoramiento a nivel de soluciones básicas: Afirmado, afirmado estabilizado con o sin recubrimiento impermeable bituminoso, tratamientos superficiales simples

- Incluye mejoramientos puntuales, cambios en la geometría (Curvas, pendientes y anchos) con fines de seguridad vial, colocación de obras de arte menores, drenaje y señalización.

- Dispositivo legal: Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01 (13.Dic.2012)

- Conservación por niveles de servicio por cinco (05) años.

El 17/09/2014 se suscribió el Contrato N° 090-2014-MTC/20 con la empresa IHACSAC para la elaboración del estudio de perfil  del proyecto de mejoramiento de la carretera Emp. PE-1N – Pamplona – San José – Cajatambo – Oyón – Emp. PE-18  por niveles de servicio con un monto contractual de S/. 524,684.88.

El 29/09/2014 se dio inicio a la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil.

Mediante RD Nº 1322 -2015-MTC/20 de fecha 16/12/2015 se aprobó el estudio de perfil.

En fecha 30.Dic.2015 se inició el proceso de selección CP N°081 -2015-MTC/20 “Servicio de Gestión, Mejoramiento y Conservación Vial por Niveles de Servicio del Corredor Vial: Emp. PE-1N – Pamplona - San José – Cajatambo - Emp. PE-18” para contratar al Contratista – Conservador que se encargue de la prestación del servicio por un plazo de cinco (0 5) años, con un valor referencial de S/. 144 731 157,17, siendo el cronograma del proceso el siguiente:

Absolución de Consultas		:	11/02/2016

Absolución de Observaciones	:	09/03/2016

Integración a las Bases		:	14/04/2016

Presentación de Propuestas	:	10/05/2016

Otorgamiento Buena Pro		:	16/05/2016

- CARRETERA EMPALME PE-1S (I.V. MALA) – CALANGO- SAN JUAN DE VISCAS – SAN LORENZO DE QUINTI – SAN JUAN DE  TANTARACHE- CARHUAPAMPA – CHICLLAPATA – CHAYANCA - YURACMAYO – EMP. PE-22 (RIO BLANCO): 182,9 KM.

TRABAJOS DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO PROGRAMADOS, BAJO EL PROGRAMA PROYECTO PERU.  FASE II MEJORADO

PERFIL PROGRAMADO

La carretera se ubica en la Ruta Nacional PE-22 A

El Estudio a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento de la carretera Emp. PE-1S (Mala) - Calango - San Juan de Tantarache - Carhuapampa - Yuracmayo - Emp. PE-22 (Río Blanco)  forman parte de la Ruta Nacional PE-22A  localizada en las provincias de Cañete, Yauyos y Huarochirí de la Región de Lima.

Mediante código SNIP N° 63404, Provias Nacional formuló el Proyecto de Mejoramiento de la carretera Mala – Calango – La Capilla (25.48 Km). El estudio definitivo fue elaborado por HOB Consultores mediante Contrato   N° 16-2010-MTC/20. El proyecto fue declarado viable 15.Dic.2010 a nivel de carpeta asfáltica en caliente de 7.5 cm, con una inversión de S/. 68.91 Mill, VAN: S/. 4.91 Mill. Y TIR: 12.20%. A la fecha se concluyó la obra a cargo del Consorcio Mala II, mediante Contrato N° 040-2012-MTC/20. En el citado tramo se realizaran actividades de Conservación Vial.

Actualmente, se cuenta con los Términos de Referencia debidamente aprobados por la OPI del MTC y la DGASA, se ha solicitado al área de procesos de selección la determinación del valor estimado, posteriormente se solicitará la certificación del crédito presupuestario, la inclusión al PAC-2016 y la aprobación del expediente de contratación para la contratación de un Consultor que elaborará el Estudio de Preinversión para la elaboración del Proyecto de Mejoramiento de la Carretera  Emp. PE-1S (Mala) - Calango - San Juan de Tantarache - Carhuapampa - Yuracmayo - Emp. PE-22 (Río Blanco) por niveles de servicio, se tiene previsto el Convocar el proceso de selección para la primera semana de Junio 2016.

Costo estimado del contrato de perfil sería S/. 778,457.89

Cronograma de ejecución:

| ITEM | ACTIVIDAD | FECHAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio del proceso de convocatoria (Perfil) | Jun.2016 |
| 2 | Inicio del estudio | Set.2017 |
| 3 | Viabilidad de proyecto | May.2017 |

Costo del Servicio: Mejoramiento y Conservación

| ITEM | ACTIVIDAD | Km. | S/. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de mejoramiento + Plan de Gestión y conservación vial + Relevamiento de información | 182,9 | 2,560,000 |
| 2 | Mejoramiento (Presupuesto Inversión Pública) | 127 | 85 320 000 |
| 3 | Conservación | 182,9 | 92 640 000 |
| 4 | Supervisión | 182,9 | 13 380 000 |
|  | TOTAL INVERSION + CONSERVACIÓN |  | 193 900 000 |

- MEJORAMIENTO CARRETERA EMP. PE 3N (LA CIMA) - CONOCANCHA - EMP. PE 22 (CHINCHAN) (113,5 Km)

ESTUDIO DE PERFIL PARA EL MEJORAMIENTO POR NIVELES DE SERVICIO EN ELABORACION DESDE EL 25/09/2015

El Estudio a nivel de perfil del proyecto de Mejoramiento de la carretera Emp. PE-3N (La Cima) – Conocancha – Emp. PE-22 (Chinchan) por niveles de servicio forman parte de la Ruta Nacional PE-3N G, localizada en las provincias de Huarochiri del departamento de Lima y las provincias Yauli y Junín del departamento de Junín.

Modelo de Gestión: Soluciones Básicas (Proyecto Perú II)

- Longitud: 113,5 Km.

- Costo promedio x Km: S/. 600,000

- Plazo de ejecución: 75 días calendarios, este plazo no incluye los plazos de revisión ni de levantamiento de observaciones.

- Mejoramiento a nivel de soluciones básicas: Afirmado, afirmado estabilizado con o sin recubrimiento impermeable bituminoso, tratamientos superficiales simples

- Incluye mejoramientos puntuales, cambios en la geometría (Curvas, pendientes y anchos) con fines de seguridad vial, colocación de obras de arte menores, drenaje y señalización.

- Dispositivo legal: Resolución Directoral N° 008-2012-EF/63.01 (13.Dic.2012)

- Servicio de Gestión Vial por niveles de servicio por cinco (05) años.

Estado actual del Estudio de Perfil por niveles de servicio:

El 28/04/2015 se inició el Concurso Publico N° 008-2015-MTC/20, con un valor referencial de S/. 544 583. El 18.Jul.15 se realizó el Acto de Otorgamiento de Buena Pro, ocupando el primer lugar el Consorcio Consultor Andes Centrales (Servicio de Consultores Andinos S.A. y Kimcar S.A.C.), por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 490 124,70. Consentida el 18/08/2015

El 15/09/2015 se suscribió el Contrato N° 088-2015-MTC/20. Con el Consorcio Consultor Andes Centrales elaboración del estudio de perfil  del proyecto de mejoramiento de la carretera Emp. PE-3N (La Cima) – Conocancha – Emp. PE-22 (Chinchan) por niveles de servicio con un monto contractual de S/. 490,124.70.

El 25/09/2015 se dio inicio a la elaboración del estudio de preinversión a nivel de perfil.

A la fecha, el Informe N° 03: Informe Final y el Informe de Gestión y Conservación se encuentran Observados, se estima su conformidad y viabilidad para el mes de Mayo.2016.

Cronograma de ejecución

| ITEM | ACTIVIDAD | FECHAS |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio del estudio de perfil | 25.Set.2015 |
| 2 | Viabilidad del Proyecto | May.2016 |
| 3 | Convocatoria del Contrato de mejoramiento + conservación por seis (05) años | Jun.2016 |
| 4 | Inicio del Contrato de mejoramiento + conservación por cinco (05) años | Oct.2016 |

Costo del servicio Mejoramiento y Conservación:

| ITEM | ACTIVIDAD | Km. | S/. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plan de mejoramiento + Plan de Gestión y conservación vial + Relevamiento de información | 113,5 | 1,075,000 |
| 2 | Mejoramiento (Presupuesto Inversión Pública) | 113,5 | 53 760 000 |
| 3 | Conservación | 113,5 | 59 119 000 |
| 4 | Supervisión | 113,5 | 7 955 000 |
|  | TOTAL INVERSION + CONSERVACIÓN |  | 121 909 000 |

Lima, 30 de Abril 2016